## Gantt festival des films
Update Complete | 2020-03-02 | 7 | H3:AK17
Project | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Progression | Responsable | Couleur | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06
Phase de lancement (cahier des charges) | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 10 | 100 |  | orange
cadrage projet | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.5 | 100 | Nicolas Tchenio
Benchmark | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.5 | 100 | Nicolas Tchenio
Considérations marketing | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0.5 | 100 | Nicolas Tchenio
Considérations graphique | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0.8 | 100 | Nicolas Tchenio
Spécifications fonctionnelles | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2 | 100 | Nicolas Tchenio
Spécifications techniques | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 3 | 100 | Nicolas Tchenio
Evolutions, budget, responsabilités | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.5 | 100 | Nicolas Tchenio
Phase de conception (creation graphique) | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 6 | 0 |  | jaune
Charte graphique (colorimetrie, typographie | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.5 | 0 | Elisabeth Grondin
Logo | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0.5 | 0 | Elisabeth Grondin
Retouche image | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.5 | 0 | Elisabeth Grondin
Maquettes | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2 | 0 | Elisabeth Grondin
Phase de production (conception du produit) | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 11 | 0 |  | blue
Hébergement/nom de domaine/ installation | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Customisation du thème | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Page accueil | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Page festival | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Page films | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Page film (individuel) | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Integration du contenu | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 0 | Simon Hoareau
Blog | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Module préinscription | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Module seo | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Module google analytics | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Module formulaire de contact | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.5 | 0 | Simon Hoareau
Tests | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 0 | Simon Hoareau
Phase d'exploitation (livraison du produit) | 2020-03-27 | 2020-04-07 | 11 | 0 |  | rouge
Formation CMS | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.5 | 0 | Nicolas Tchenio
Recettage | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 5 | 0 | Nicolas Tchenio
Note on B1: Double-cliquez sur cette case pour définir la date de début du calendrier.
Note on C1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on D1: Choisissez la plage du calendrier.
Note on D2: La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.
Note on E2: Indiquez la complétion d'une tâche et sa couleur s'ajustera automatiquement.
Note on G2: Pour sélectionner la couleur de votre graph utilisez les noms de la liste suivante : https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp

## budget festival des films
charge main d'ouvre
Project | Equipe | Durée en jours | Cout journalier | Cout de la tache | prix de vente | equipe | salaire net | charge salarial 27% | charge patronale | cout total | nbr de jour travail/mois | cout journalier
[5 empty] | 0.3 |  |  | 0.27 | 0.3
Phase de lancement (cahier des charges) |  | 7.8 |  | 1224.6 | 1591.98 | chef projet | 2200 | 594 | 660 | 3454 | 22 | 157
cadrage projet | chef de projet | 0.5 | 157 | 78.5 | 102.05 | web designer | 1800 | 486 | 540 | 2826 | 22 | 128.4545
Benchmark | chef de projet | 0.5 | 157 | 78.5 | 102.05 | developpeur | 1800 | 486 | 540 | 2826 | 22 | 128.4545
Considérations marketing | chef de projet | 0.5 | 157 | 78.5 | 102.05
Considérations graphique | chef de projet | 0.8 | 157 | 125.6 | 163.28
Spécifications fonctionnelles | chef de projet | 2 | 157 | 314 | 408.2
Spécifications techniques | chef de projet | 3 | 157 | 471 | 612.3
Evolutions, budget, responsabilités | chef de projet | 0.5 | 157 | 78.5 | 102.05
Phase de conception (creation graphique) |  | 3.5 |  | 449.5909 | 584.4682
Charte graphique (colorimetrie, typographie | web designer | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Logo | web designer | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Retouche image | web designer | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Maquettes | web designer | 2 | 128.4545 | 256.9091 | 333.9818
Phase de production (conception du produit) |  | 7.5 |  | 963.4091 | 1252.4318
Hébergement/nom de domaine/ installation | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Customisation du thème | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Page accueil | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Page festival | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Page films | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Page film (individuel) | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Integration du contenu | developpeur web | 1 | 128.4545 | 128.4545 | 166.9909
Blog | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Module préinscription | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Module seo | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Module google analytics | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Module formulaire de contact | developpeur web | 0.5 | 128.4545 | 64.2273 | 83.4955
Tests | developpeur web | 1 | 128.4545 | 128.4545 | 166.9909
Phase d'exploitation (livraison du produit) |  | 6.5 |  | 1020.5 | 1326.65
Formation CMS | chef de projet | 0.5 | 157 | 78.5 | 102.05
Recettage | chef de projet | 6 | 157 | 942 | 1224.6
total |  | 25.3 |  | 3658.1 | 4755.53
Note on C1: Choisissez la plage du calendrier.
Note on C2: La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.